## Planilha1
PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO - OBRAS MUNICIPAIS
Ordem de serviço | Local | Bairro | Objeto da Execução | Nº do Contrato | Início | Previsão de Término | Percentual de Execução | Situação | Fiscais | Contato
SECRETARIA DE OBRAS
2023.206.000186-2-PR | Bairro Tapera | Tapera | OBRA DO BAIRRO LEGAL TAPERA - BAIRRO TAPERA | 0058/2024 | 2024-06-07 | 2027-04-05 | 92.44% | Em andamento | CLEBER / JOÃO CARLOS | (22) 99717-3930 / (22) 99702-9614
2023.206.000163-6-PR | Vila Romana e Goytacazes | Goytacazes | OBRA DO BAIRRO LEGAL VILA ROMANA E BUGALHO - CAMPOS DOS GOYTACAZES | 0040/2024 | 2024-05-16 | 2026-12-08 | 52% | Em andamento | CLEBER / JOÃO CARLOS | (22) 99717-3930 / (22) 99702-9614
2023.206.000162-9-PR | Parque Real | Parque Real | OBRA DO BAIRRO LEGAL DO PARQUE REAL - CAMPOS DOS GOYTACAZES | 0038/2024 | 2024-05-14 | 2026-10-03 | 92% | Em andamento | JOÃO CARLOS / JACKSON | (22) 99702-9614 / (22) 99947-8905
2023.206.000171-9-PR | Tarcísio Miranda | Tarcísio Miranda | OBRA DE REURBANIZAÇÃO DO BAIRRO PARQUE TARCÍSIO MIRANDA - CAMPOS DOS GOYTACAZES | 0042/2024 | 2024-05-16 | 2026-11-01 | 78% | Em andamento | CLEBER / MARCELO | (22) 99717-3930 / (22) 99816-0118
2022.206.000246-4-PR | São Benedito | São Benedito | EXECUÇÃO DE OBRA DE REURBANIZAÇÃO DO BAIRRO PARQUE SÃO BENEDITO | 0109/2023 | 2023-05-09 | 2026-08-11 | 98% | Em andamento | CLEBER / MARCELO | (22) 99717-3930 / (22) 99816-0118
2023.206.000031-3-PR | Parque Maciel | Parque Maciel | EXECUÇÃO DE OBRA DE REURBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - BAIRRO PARQUE MACIEL | 0168/2023 | 2023-09-04 | 2027-06-02 | 45% | Em andamento | ALEX / MARCELO | (22) 99973-3727 / (22) 99816-0118
2023.206.000221-9-PR | Guarus | Guarus | REURBANIZAÇÃO DA ORLA DE GUARUS EM CAMPOS DOS GOYTACAZES | 0041/2024 | 2024-05-16 | 2026-09-15 | 76% | Em andamento | GECELMO / CLEBER | (22) 99717-3930 / (22) 99946-2585
2023.206.000101-8-PR | Rua Riachuelo, n° 438 | Centro | OBRA DE REFORMA DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PEQUENO JORNALEIRO - RUA RIACHUELO, Nº 438 - CENTRO | 0252/2023 | 2024-02-01 | 2026-07-22 | 94% | Em andamento | CLEBER / JOÃO CARLOS | (22) 99717-3930 / (22) 99702-9614
2023.206.000041-0-PR | Farol de São Thomé | Farol de São Thomé | OBRA DE AMPLIAÇÃOE REFORMA DO CLUBE DA TERCEIRA IDADE DE FAROL DE SÃO TOMÉ - FAROL DE SÃO TOMÉ | 0245/2023 | 2023-12-14 | 2026-10-14 | 36.06% | Em andamento | CLEBER / GECELMO | (22) 99717-3930 / (22) 99946-2585
2023.206.000222-6-PR | Diversos Locais | Diversos Bairros | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2023, ARIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTEGRADO MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO JEQUITINHONHA (CIM JEQUITINHONHA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. | 0017/2024 | 2024-03-23 | 2026-10-11 | 64.69% | Em andamento | JACKSON / CLEBER | (22) 99947-8905 / (22) 99717-3930
2025.206.000008-3-PR | Rua Domingos Viana | Turf Club | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ (EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NA RUA DOMINGOS VIANA NO TRECHO ENTRE A AVENIDA 28 DE MARÇO E RUA ANTONIO MANOEL) - CONTRATO DE REPASSE 951037/2023 | 0064/2025 | 2025-10-06 | 2026-08-05 | 79% | Em andamento | JOSÉ FERNANDO / RODRIGO | (22) 99839-1568 / (22) 99978-3633
2025.206.000011-P-PR | Rua Duarte Fernandes, s/nº | Donana | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA "EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO - MODELO B - DONANA - CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ" - CONTRATO DE REPASSE N° 967943/2024 | 0075/2025 | 2025-11-19 | 2026-09-14 | 46% | Em andamento | LUIZ CARLOS / MARCELO | (22) 99867-6308 / (22) 99816-0118
2025.206.000004-4-PR | Estr. Brejo Grande | Pq. Aeroporto | EXECUÇÃO DE OBRA, VISANDO À REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA AVENIDA PROFESSORA CARMEM CARNEIRO - TRECHO ENTRE A ROTATÓRIA DO BAIRRO CODIN ATÉ O ACESSO AO AEROPORTO BARTOLOMEU LISANDRO - CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ. | 0038/2025 | 2025-08-01 | 2026-08-01 | 34.76% | Em andamento | CLEBER / JOÃO CARLOS | (22) 99717-3930 / (22) 99702-9614
2023.206.000172-6-PR | Av. Dr. Nilo Peçanha, 614 | Pq. Rodoviário | REFORMA NO TERMINAL DA RODOVIÁRIA SHOPPING ESTRADA, LOCALIZADO NO PARQUE RODOVIÁRIO, CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | 0067/2025 | 2025-10-07 | 2026-08-07 | 21% | Em andamento | CLEBER / JOÃO CARLOS | (22) 99717-3930 / (22) 99702-9614
2025.206.000005-1-PR | Praça do Sossego | Pq. Tamandaré | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO SOSSEGO - PQ. TAMANDARÉ - CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | 0066/2025 | 2025-10-03 | 2026-10-03 | 68.29% | Em andamento | JOÃO CARLOS / LUIZ CARLOS | (22) 99702-9614 / (22) 99867-6308
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2023.205.000349-P-PR | Rua Dom Agostinho, s/nº | Farol de São Thomé | OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA PARA ATENDER À ESCOLA MUNICIPAL CLÁUDIA ALMEIDA PINTO DE OLIVEIRA - FAROL DE SÃO THOMÉ | 0066/2024 | 2024-08-27 | 2026-10-26 | 60.49% | Em andamento | MARCELO / GECELMO | (22) 99816-0118 / (22) 99946-2585
2022.206.000180-3-PR | Estrada Araçá, s/nº | Ururaí | EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA VILA OLÍMPICA DE URURAÍ | 0080/2023 | 2023-04-24 | 2026-07-05 | 83% | Em andamento | JUNIO / JOSÉ FERNANDO | (22) 99853-9281 / 22) 99839-1568
2022.206.000182-8-PR | Rua Pardal, s/nº | Goytacazes | EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA VILA OLÍMPICA DE GOYTACAZES | 0082/2023 | 2023-04-25 | 2026-09-17 | 87.9% | Em andamento | CLEBER / JOÃO CARLOS | (22) 99717-3930 / (22) 99702-9614
2022.206.000181-0-PR | Rua Murilo Peixoto, s/nº | Eldorado | EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA VILA OLÍMPICA DE ELDORADO | 0089/2023 | 2023-06-02 | 2026-11-05 | 90% | Em andamento | RODRIGO / JUNIO | (22) 99978-3633 / (22) 99853-9281
2023.205.000365-5-PR | Rua Dr. Beda, 472 | IPS | EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA SEBASTIANA MACHADO DA SILVA - RUA DR. BEDA Nº 472 - IPS - CAMPOS DOS GOYTACAZES | 0088/2023 | 2025-04-04 | 2026-07-09 | 15% | Em andamento | MARCELO / GECELMO | (22) 99816-0118 / (22) 99946-2585
2023.205.000186-4-PR | Rua Doutor Manoel Landim, 483 | Turf Club | OBRA DE DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO EXISTENTE E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALCINDOR DE MORAES BESSA | 0016/2025 | 2025-05-08 | 2026-11-07 | 9.728% | Em andamento | MARCELO / LUIZ CARLOS | (22) 99816-0118 / (22) 99867-6308
SECRETARIA DE SAÚDE
2023.045.000429-8-PR | Av. Amaral Peixoto, 720 | Ibitioca | OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE IBITIOCA - IBITIOCA | 0039/2024 | 2024-05-21 | 2026-09-19 | 83% | Em andamento | MARCELO / GECELMO | (22) 99816-0118 / (22) 99946-2585
2023.045.000432-4-PR | Av. José Pereira das Chagas, s/nº | Tocos | OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TÓCOS - TÓCOS | 0042/2024 | 2024-06-04 | 2026-12-04 | 38% | Em andamento | JUNIO / GECELMO | (22) 99853-9281 / (22) 99946-2585
2023.045.000262-3-PR | Av. Niterói, S/N - Pq. São Mateus | Pq. Novo Mundo | OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICÍNICA NOVO MUNDO - NOVO MUNDO - GUARUS - CAMPOS DOS GOYTACAZES | 0038/2024 | 2024-05-21 | - | 31.66% | SUSPENSA | MARCELO / GECELMO | (22) 99816-0118 / (22) 99946-2585
2023.099.000027-7-PR | Estrada do Araçá, s/nº | Ururaí | CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA - URURAÍ - CAMPOS DOS GOYTACAZES | 0207/2024 | 2024-02-02 | 2026-09-01 | 35.17% | Em andamento | CLEBER / RODRIGO | (22) 99717-3930 / (22) 99978-3633
2023.045.000130-0-PR | Rua Margem da Linha, s/nº | Guandu | OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GUANDU - RUA MARGEM DA LINHA | 0146/2023 | 2023-12-20 | - | 69.4% | SUSPENSA | JUNIO / JOSÉ FERNANDO | (22) 99853-9281 / 22) 99839-1568
2023.099.000028-4-PR | Rua Anastácia, s/nº | Travessão | OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA - TRAVESSÃO | 0238/2023 | 2023-08-18 | 2026-07-18 | 66.97% | Em andamento | MARCELO / ALEX | (22) 99816-0118 / (22) 99973-3727
2023.099.000026-P-PR | R. Saldanha Marinho, 59 | Centro | REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DA CLÍNICA DO ADULTO - CENTRO | 0239/2023 | 2023-07-28 | 2026-08-08 | 80.76% | Em andamento | RODRIGO / JOÃO CARLOS | (22) 99978-3633 / (22) 99702-9614
2023.045.000114-5-PR | Av. 28 de Março, 407 | Centro | OBRA DE REFORMA A AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA E TRATAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CRTA (ANTIGO APIC), LOCALIZADO NA AV. VINTE E OITO DE MARÇO - CENTRO | 0070/2023 | 2023-06-19 | 2026-09-11 | 91.71% | Em andamento | RODRIGO / JOSÉ FERNANDO | (22) 99702-9614 / (22) 99839-1568
2022.045.000325-7-PR | R. Rocha Leão, 02 | Centro | OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR DE EMERGÊNCIA E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DO HOSPITAL FERREIRA MACHADO (HFM) - CENTRO | 0067/2023 | 2023-06-20 | 2027-04-06 | 63.81% | Em andamento | ALEX / LUIZ CARLOS | (22) 99973-3727 / (22) 99867-6308
2022.045.000153-1-PR | Av. XV de Novembro, 547-557 | Pq. Caju | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | 0067/2022 | 2022-08-08 | 2027-12-08 | 67.28% | Em andamento | RODRIGO / JOSÉ FERNANDO | (22) 99702-9614 / (22) 99839-1568
2025.045.000111-4-PR | Rua Professora Evangelina Guedes, s/nº | Pq. Aldeia | CONSTRUÇÃO DA UBS PORTE I - PARQUE CIDADE LUZ (PARQUE ALDEIA) | 0074/2025 | 2025-06-12 | 2026-07-17 | 21% | Em andamento | RODRIGO / JUNIO | (22) 99978-3633 / (22) 99853-9281
2025.045.000088-P-PR | Rua Fideli Maia Peixoto, 40 | Goytacazes | CONSTRUÇÃO DA UBS PORTE III - GOYTACAZES | 0073/2025 | 2025-06-10 | 2026-08-10 | 46% | Em andamento | RODRIGO / JOSÉ FERNANDO | (22) 99702-9614 / (22) 99839-1568
2025.045.000089-7-PR | Rua Manoel Francisco Chagas, 36 | Donana | CONSTRUÇÃO DA UBS PORTE I - DONANA | 00076/2025 | 2025-06-14 | 2026-10-16 | 47.12% | Em andamento | RODRIGO / JOSÉ FERNANDO | (22) 99702-9614 / (22) 99839-1568
2025.045.000112-1-PR | Av. Doutor Nilo Peçanha (BR-101), s/nº | Pq. Santo Amaro | EXECUÇÃO DE OBRA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAS (SAMU) – PORTE 1 – AV. DOUTOR NILO PEÇANHA (BR 101), PARQUE SANTO AMARO – CAMPOS DOS GOYTACAZES | 0072/2025 | 2025-06-09 | 2027-04-08 | 50% | Em andamento | RODRIGO / JOSÉ FERNANDO | (22) 99702-9614 / (22) 99839-1568
2025.045.000129-P-PR | Av. Francisco Lamego, 417a | Pq. Vicente Gonçalves Dias | CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA, AUDITIVA E INTELECTUAL (CER III) – PARQUE VICENTE GONÇALVES DIAS, CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ | 0077/2025 | 2025-06-14 | 2026-12-14 | 31% | Em andamento | MARCELO / GECELMO | (22) 99816-0118 / (22) 99946-2585
2023.045.000350-8-PRL01-DOHA | Diversos Locais | Diversos Bairros | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA COMUM, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E REPAROS DE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - MANUTENÇÃO DE UBS | 0002/2025 | 2025-01-06 | 2026-09-05 | 16% | Em andamento | MARCELO / CLEBER | (22) 99816-0118 / (22) 99717-3930
2023.045.000350-8-PRL02-AGABO | Diversos Locais | Diversos Bairros | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA COMUM, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E REPAROS DE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - MANUTENÇÃO DE HOSPITAL | 0001/2025 | 2025-01-03 | 2026-09-02 | 9% | Em andamento | MARCELO / CLEBER | (22) 99816-0118 / (22) 99717-3930
SECRETARIA DE TURISMO
2025.223.000016-6-PR | Av. Alberto Lamego, s/n | Horto | CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO PARQUE HORTO MUNICIPAL - HORTO - CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ - CONTRATO DE REPASSE N° 952510/2023 | 0152/2025 | 2026-02-26 | 2026-08-26 | 45% | Em andamento
2025.223.000017-3-PR | Morro do Itaoca | Ibitioca | CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO MIRANTE DA SERRA DO ITAOCA - CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ - CONTRATO DE REPASSE N° 952510/2023 | 0153/2025 | 2026-02-25 | 2026-08-25 | 13% | Em andamento | ATUALIZAR %
SOFREU ALTERAÇÃO, MAS JÁ FOI ATUALIZADA %

## Planilha2
Obra | Empresa | Medição | Valor | OF
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA, VISANDO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA, AUDITIVA E INTELECTUAL (CER III) - PARQUE VICENTE GONÇALVES DIAS, CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ | ÁGABO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 2025.206.000592-7-PA- 3ª-MEDIÇÃO | 353152.78 | 2025.206.000592-7-PA
OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE 1, DONANA. | LSF FERREIRA LTDA. | 2026.206.000215-7-PA-8ª-MEDIÇÃO | 92636.34 | 2026.206.000356-P-OF
EXECUÇÃO DE OBRA, VISANDO A CONSTRUÇÃO DA UBS PORTE I - PARQUE CIDADE LUZ (PARQUE ALDEIA) | TGPEC SERVIÇOS E GESTÃO LTDA. | 2026.206.000113-6-PA -2ª-MEDIÇÃO | 66507.25 | 2026.206.000205-P-OF
EXECUÇÃO DE OBRA, VISANDO A CONSTRUÇÃO DA UBS PORTE I - PARQUE CIDADE LUZ (PARQUE ALDEIA) | TGPEC SERVIÇOS E GESTÃO LTDA. | 2026.206.000184-4-PA-3ª-MEDIÇÃO | 101969 | 2026.206.000306-3-OF
OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE III GOYTACAZES, LOCALIZADA NA RUA ROLDÃO DILVA CAMPINHO, S/N.° - GOYTACAZES - CAMPOS DOS GOYTACAZES | DOHA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 2026.206.000173-P-PA- 8ª-MEDIÇÃO | 139467.67 | 2026.206.000269-2-OF